Дорожная карта по реализации проекта по созданию рыбной фермы

| № | Наименование мероприятия | Стоимость, Евро | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заключение договора об оказании услуг | 1000 | Исполнитель, Заказчик | Это думаю надо делать когда вы купите Латвийскую фирму |
| 2 | Поиск юридического лица, для регистрации предприятия |  | Исполнитель | 1 мес |
| 3 | Поиск земельного участка, под строительство рыбной фермы |  | Исполнитель | 1 мес |
| 4 | Подготовка необходимых документов по проекту, разработка бизнес плана и подача заявки в Еврофонд | 5000 | Исполнитель | 2 мес |
| 5 | Получение ответа от Еврофонда | 6000 | Исполнитель | 3 мес |
| 6 | Разработка технологического проекта | 40000 | Исполнитель | Технологический проект является заданием на проектирование Технического проекта. 1 мес |
| 7 | Разработка технического проекта. Согласовываем проект | 40000 | Исполнитель | Со всеми органами. Строительный комитет, дорожники, Зеленые, электросети и т.д. 6 мес. |
| 8 | Проведение конкурса по приобретению оборудования |  | Исполнитель | 1 мес |
| 9 | Проведение конкурса по строительно-монтажным работам |  | Исполнитель | 1 мес, можно вместе провести два конкурса. |
| 10 | Начало строительства рыбной фермы | 2500000 | Исполнитель |  |
| 11 | Завершение строительства рыбной фермы | 2500000 | Исполнитель | 3-4 мес |
| 12 | Сдача в эксплуатацию |  | Исполнитель | 1 мес |
| 13 | Получение дотации от Еврофондов | -3000000 | Исполнитель | 3 мес |
| 14 | Выход на проектную мощность |  | Исполнитель | 2 года |
| 15 | Поддержания объема производства |  | Исполнитель | И т.д. |
| 16 | Реализация выращенной рыбы под своим брендом |  | Исполнитель |  |